## Sheet2
组员名字 | 进度
曾智明 | common封装完成,数据库查清除封装完成,数据伪造包完成,base类封装完成
谢新源 | page完成百分之80
白文怡 | page类完成百分之50
刘恒希 | base封装完成,shoping_page完成80
陈红琴 | page类百分之20,
张无默 | page完成百分之50
总体完成百分之20
组员名字 | 进度
曾智明 | common封装完成,数据库查清除封装完成,数据伪造包完成,base类封装完成
谢新源 | page完成百分之80
白文怡 | page类完成百分之50
刘恒希 | base封装完成,shoping_page完成80
陈红琴 | page类百分之20,
张无默 | page完成百分之50
今天page类完成,sciript至少完成百分之50,总体完成百分之六十

## Sheet1
四组测试计划
人员名单 | 负责内容 |  |  |  |  | 项目周期 | 个人交付物 | 测试工具 | 缺陷管理工具 | 小组交付物
曾智明 | 负责项目进度的把控和工作总体进度安排 common封装,后台添加商品自动化脚本的编写，执行，缺陷记录 |  |  |  |  | 4天 | common封装代码,数据伪造,自动化脚本,脚本说明,缺陷说明,脚本运行录制内容 | selenium+unittest+pandas+pymsql+faker | 禅道 | 脚本说明,缺陷说明,脚本运行录制内容,测试计划
白文怡 | 负责浏览商品自动化测试用例的编写，执行，缺陷记录 | [5 empty] | 自动化脚本,脚本说明,缺陷说明
谢新源 | 购物车 负责自动化测试用例的编写，执行，缺陷记录 | [5 empty] | 自动化脚本,脚本说明,缺陷说明
刘恒希 | 下单流程 负责自动化测试用例的编写，执行，缺陷记录 | [5 empty] | 自动化脚本,脚本说明,缺陷说明
陈红琴 | 个人中心-收货地址 负责自动化测试用例的编写，执行，缺陷记录 | [5 empty] | 自动化脚本,脚本说明,缺陷说明
张无默 | 注册/登陆 负责自动化测试用例的编写，执行，缺陷记录 | [5 empty] | 自动化脚本,脚本说明,缺陷说明
时间安排
人员 |  | 第一天 | 第二天 |  | 第三天 | 第四天 | 风险评估
曾智明 |  | 编写测试计划,分配任务,编写common封装 | 编写对应模块自动化测试脚本 |  | 编写对应模块自动化测试脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本,交付脚本,脚本说明,缺陷说明 | 因测试人员对测试工具不熟练,若有突发事件则事件驱动处理（协商）,因人员变动
白文怡 |  | 熟悉对应模块测试点,编写自动化脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本 |  | 编写对应模块自动化测试脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本,交付脚本,脚本说明,缺陷说明
谢新源 |  | 熟悉对应模块测试点,编写自动化脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本 |  | 编写对应模块自动化测试脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本,交付脚本,脚本说明,缺陷说明
刘恒希 |  | 熟悉对应模块测试点,编写自动化脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本 |  | 编写对应模块自动化测试脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本,交付脚本,脚本说明,缺陷说明
陈红琴 |  | 熟悉对应模块测试点,编写自动化脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本 |  | 编写对应模块自动化测试脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本,交付脚本,脚本说明,缺陷说明 | 风险负责人;曾智明
张无默 |  | 熟悉对应模块测试点,编写自动化脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本 |  | 编写对应模块自动化测试脚本 | 编写对应模块自动化测试脚本,交付脚本,脚本说明,缺陷说明
测试通过与失败的标准,测试挂起的标准及恢复的必要条件
测试通过与失败的标准 |  |  |  | 测试挂起的标准及恢复的必要条件
1）系统测试执行对需求达到覆盖100%2）系统功能测试，高级别和中级别测试用例100%执行，低级别用例执行率达到60%；3）缺陷修复率达80%及以上，且无致命及严重级别的缺陷未修复 4.2 失败准则 上述通过标准不满足通过条件中的任意一条。 |  |  |  | 1）如果测试过程中发生致命问题，导致50％用例堵塞无法执行，需要 将测试挂起。待导致堵塞的问题被修复后，恢复测试。2）如果高优先级用例未能100%执行，需要将测试挂起。等导致堵塞的问题被修复，并通过了回归测试后，恢复测试。3）不断的修改、变更版本引起部分结果失效（因为无法保证在一个前后一致的版本上进行测试）需要将测试挂起。待开发自检确定测试版本，且通过了回归测试后，回复测试。 4）如果项目因外界因素导致进展受阻，由项目经理批复后挂起，待项目经理通知重启后恢复测试。